## 2009年1月電子ホワイトボード開発進捗報告書
でっていう－電子ホワイトボード開発
以下、計算補助用。隠しセル。
作業状況
作業分類 | 工程 | 作業項目 | 作業予定時間（単位：時間） | 実作業時間（単位：時間） | 完了済か？ | 備考 | 項目があれば1 | 完了済なら1 | 残り作業時間
その他 |  | 個人進捗管理シート作成 | 0.1 | 0.1 | ○ |  | 1 | 1 | 0
|  | サーバー構築 | 0.1 | 0.1 | ○ |  | 1 | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
設計 | 外部設計 | 画面設計 | 20 | 0.1 |  |  | 1 | 0 | 19.9
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
※ 上記の表の行を増やすときは、最下行をコピーして、「コピーした行の挿入」で、最下行の一行上に挿入して増やしてください。
|  | 総作業予定時間 | 総実作業時間 | 進捗度 | 残り作業予定時間 |  | 項目数 | 完了数 | 総残り作業時間 | 完了？
|  | 20.2 | 0.3 | 1.5% | 19.9 |  | 3 | 2 | 19.9 | 未
※ 進捗度は完了すると100%になります。
作業分類 | 工程
プログラミング | プロジェクト計画
設計 | 要求定義
管理 | 外部設計
テスト | 内部設計
その他 | 詳細設計
コーディング
結合テスト
システムテスト
承認テスト
作業内容
↓左の表に入力した内容が反映されない場合は、右クリックをし「データを更新」メニューを選択
日付 | 作業項目 | 作業時間（単位：時間） |  | 合計 : 作業時間（単位：時間）
2009-01-19 | 個人進捗管理シート作成 | 0.1 |  | 作業項目 | 合計 : 作業時間（単位：時間）
| サーバー構築 | 0.1 |  | サーバー構築 | 0.1
| 画面設計 | 0.1 |  | 個人進捗管理シート作成 | 0.1
|  |  |  | 画面設計 | 0.1
|  |  |  | Total Result | 0.3
Note on C7: 不明の場合は空白でもOK
Note on D7: 下記の作業内容の表から作業項目名を抜き出して正しく記述してください
Note on D51: 予定が決まっていない、不明の場合は場合は実作業時間を入力
Note on E7: 予定が決まっていない、不明の場合は場合は実作業時間を入力
Note on G7: 完了した場合は"○"を入力